## Planilha Orçamentária
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Contratante: | Instituto Federal do Espírito Santo
Obra: | Substituição do forro do Bloco C
Campus: | Aracruz
Data Base do orçamento: | Desonerado - SINAPI 02/2022 e DER-ES 11/2021
BDI utilizado: | 28.82%
Item | Código | Composição | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit (R$) | Valor Unit com BDI (R$) | Valor Total (R$)
1 |  |  |  | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  | 52230.56
1.1 |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 52230.56
|  | Comp 01 | SINAPI | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (A SER PAGO CONFORME MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS) | mês | 4 | 10136.3415 | 13057.64 | 52230.56
2 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 22341.1
2.1 |  |  |  | TAPUMES E PLACAS |  |  |  |  | 15075.66
2.1.1 | 98459 |  | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 62.48 | 140.5 | 180.99 | 11308.26
2.1.2 | 97063 |  | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m² | 204 | 9.51 | 12.25 | 2499
2.1.3 |  | Comp 06 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA – REFERENCIA 97113 SINAPI | m² | 510 | 1.7739 | 2.29 | 1167.9
2.1.4 |  | Comp 07 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | 6 | 13 | 16.75 | 100.5
2.2 |  |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 7265.44
2.2.1 |  | Comp 02 | IOPES | ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO. – REFERENCIA IOPES 20356 | mês | 4 | 710 | 914.62 | 3658.48
2.2.2 |  | Comp 03 | IOPES | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACÃO DE OBRA – REFERENCIA IOPES 20344 | unid | 2 | 1400 | 1803.48 | 3606.96
3 |  |  |  | TETOS E FORROS |  |  |  |  | 532065.06
3.1 | 97641 |  | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 2143.55 | 3.59 | 4.62 | 9903.2
3.2 |  | Comp 04 | IOPES | ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE IIB), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA-REFERENCIA 30304 IOPES | m³ | 83.5984 | 62.4391 | 80.43 | 6723.82
3.3 |  | Comp 05 | SINAPI | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE -INSTALADO ( INCLUSO TODOS MATERIAS E MAO DE OBRA) - REFERENCIA 39513 SINAPI | m² | 2143.55 | 186.103 | 239.74 | 513894.68
3.4 |  | Comp 09 | Própria | TRANSPORTE VERTICAL DE MOBILIÁRIOS DE SALAS DE FORMA MANUAL – COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | m² | 4287.1 | 0.28169 | 0.36 | 1543.36
4 |  |  |  | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 97674.96
4.1 | 97665 |  | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | unid | 334 | 1.02 | 1.31 | 437.54
4.2 |  | Comp 08 | Cotação | INSTALAÇÃO DE PAINEL EMBUTIR 40W LED SLIM 62X62 BRANCO FRIO – REFERENCIA 97589 SINAPI | unid | 334 | 225.995 | 291.13 | 97237.42
5 |  |  |  | PINTURA PAREDES E JUNTA DE DILATAÇÃO |  |  |  |  | 50124.61
5.1 | 88489 |  | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 2746.716 | 13.56 | 17.47 | 47985.13
5.2 | 98575 |  | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018 | m | 18 | 92.27 | 118.86 | 2139.48
6 |  |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  |  |  | 5279.05
6.1 | 99803 |  | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 2143.55 | 1.6 | 2.06 | 4415.71
6.2 | 99821 |  | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | m² | 273.21 | 2.45 | 3.16 | 863.34
[8 empty] | TOTAL GERAL | 759715.34
ASSINATURA ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

## Memória de Cálculo
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Contratante: | Instituto Federal do Espírito Santo
Obra: | Substituição do forro do Bloco C
Campus: | Aracruz
Data Base do orçamento: | Desonerado - SINAPI 11/2021 e DER-ES 11/2021
BDI utilizado: | 28.82%
Item | Espeficiação do serviço | [7 empty] | Total | Unidade
1 | SERVIÇOS GERAIS
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (A SER PAGO PROPORCIONALMENTE, CONFORME MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS) | [7 empty] | 4 | mês
Tempo de execução do serviço.
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | TAPUMES E PLACAS
2.1.1 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 |  | Larg | Alt telha |  |  |  |  | 62.48 | m²
| Isolando corredores ao lado do banheiro |  | 4.8 | 2.2 | 10.56
| Isolando corredores e jardim da frente do banheiro |  | 12.4 | 2.2 | 27.28
| Isolando corredor escada final do bloco |  | 4.8 | 2.2 | 10.56
| Isolando entrada lateral bloco C |  | 2.4 | 2.2 | 5.28
| Isolando entrada principal bloco C |  | 4 | 2.2 | 8.8
|  |  |  | Subtotal | 62.48
2.1.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 |  | Menor área | Utilização simultânea |  |  |  |  | 204 | m²
| Considerando a utilização simultânea de andaimes a cada 4 espaços |  | 51 | 4
|  |  |  | Subtotal | 204
2.1.3 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA |  | Menor área | Utilização simultânea | Ambientes |  |  |  | 510 | m²
| Considerando a utilização simultânea de lona a cada 2 espaços |  | 51 | 2 | 20
|  |  |  | Subtotal | 510
2.1.4 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) |  | Metragem | Mês |  |  |  |  | 6 | mxmês
|  |  | 1.5 | 4
2.2 | CANTEIRO DE OBRAS
2.2.1 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | [7 empty] | 4 | mês
Tempo de execucação do serviço.
2.2.2 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | [7 empty] | 2 | unid
Mobilização e desmobilização de 1 conteiner.
3 | TETOS E FORROS
3.1 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [7 empty] | 2143.55 | m²
| Pavimento Térreo | Área
| Sala de aula C1 | 51
| Sala de aula C2 | 51
| Sala de aula C3 | 51
| Sala de aula C4 | 51
| Sala de aula C5 | 51
| Sala de aula C6 | 51
| Laboratório C1 | 57
| Laboratório C2 | 57
| Laboratório C3 | 63.6
| Laboratório C4 | 56.86
| Laboratório C5 | 56.86
| Laboratório C6 - laboratório informática | 62.1
| Laboratório C7 - divisórias internas / equipamentos | 56.86
| Laboratório C8 - divisória interna / células | 56.86
| Laboratório C9 | 56.9
| Laboratório C10 | 56.9
| Almoxarifado - reagentes químicos | 19.75
| Laboratório C11 | 56.9
| Recepção | 9.64
| Banheiro Feminino Alunos | 51.1
| Banheiro Masculino Alunos | 51.1
| Sala final corredor - ao lado C3 | 17.45
| Sala final corredor - ao lado C4 | 17.45
| Corredores Salas de aula | 121.33
| Corredores Banheiros e Laboratórios C4/C5/C7/C8 | 142.2
| Corredores Laboratórios C1/C2/C3/C9/C10/C11 | 262.69
| Subtotal | 1636.55
| Pavimento Inferior | Área
| Miniauditório | 62.05
| Banheiro Femino Servidores | 18
| Banheiro Masculino Servidores | 18
| Copa | 13.2
| Laboratório C12 | 51
| Sala prof C1 | 11.62
| Sala prof C2 | 11.62
| Sala prof C3 | 11.62
| Sala prof C4 | 11.62
| Sala prof C5 | 11.62
| Sala prof C6 | 11.62
| Sala prof C7 | 11.62
| Sala prof C8 | 11.62
| Sala prof C9 | 11.62
| Sala prof C10 | 11.62
| Sala prof C11 | 11.62
| Coordenação Técnico Química | 8.41
| Coordenação Química Industrial | 11.62
| Coordenação Licenciatura em Química | 8.41
| Sala de Espera C1 - C2 | 7.34
| Sala de Espera C3 - C5 | 7.34
| Sala de Espera C6 - C8 | 7.34
| Sala de Espera C9 - C11 | 7.34
| Corredores | 159.13
| Subtotal | 507
3.2 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe IIB), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | Área |  | Esp | % empolamento |  |  |  | 83.5984 | m³
| Remoção do gesso | 2143.55 |  | 0.03 | 30%
|  |  |  | Subtotal | 83.5984
3.3 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | [7 empty] | 2143.55 | m²
| Pavimento Térreo | Área
| Sala de aula C1 | 51
| Sala de aula C2 | 51
| Sala de aula C3 | 51
| Sala de aula C4 | 51
| Sala de aula C5 | 51
| Sala de aula C6 | 51
| Laboratório C1 | 57
| Laboratório C2 | 57
| Laboratório C3 | 63.6
| Laboratório C4 | 56.86
| Laboratório C5 | 56.86
| Laboratório C6 - laboratório informática | 62.1
| Laboratório C7 - divisórias internas / equipamentos | 56.86
| Laboratório C8 - divisória interna / células | 56.86
| Laboratório C9 | 56.9
| Laboratório C10 | 56.9
| Almoxarifado - reagentes químicos | 19.75
| Laboratório C11 | 56.9
| Recepção | 9.64
| Banheiro Feminino Alunos | 51.1
| Banheiro Masculino Alunos | 51.1
| Sala final corredor - ao lado C3 | 17.45
| Sala final corredor - ao lado C4 | 17.45
| Corredores Salas de aula | 121.33
| Corredores Banheiros e Laboratórios C4/C5/C7/C8 | 142.2
| Corredores Laboratórios C1/C2/C3/C9/C10/C11 | 262.69
| Subtotal | 1636.55
| Pavimento Inferior | Área
| Miniauditório | 62.05
| Banheiro Femino Servidores | 18
| Banheiro Masculino Servidores | 18
| Copa | 13.2
| Laboratório C12 | 51
| Sala prof C1 | 11.62
| Sala prof C2 | 11.62
| Sala prof C3 | 11.62
| Sala prof C4 | 11.62
| Sala prof C5 | 11.62
| Sala prof C6 | 11.62
| Sala prof C7 | 11.62
| Sala prof C8 | 11.62
| Sala prof C9 | 11.62
| Sala prof C10 | 11.62
| Sala prof C11 | 11.62
| Coordenação Técnico Química | 8.41
| Coordenação Química Industrial | 11.62
| Coordenação Licenciatura em Química | 8.41
| Sala de Espera C1 - C2 | 7.34
| Sala de Espera C3 - C5 | 7.34
| Sala de Espera C6 - C8 | 7.34
| Sala de Espera C9 - C11 | 7.34
| Corredores | 159.13
| Subtotal | 507
3.4 | TRANSPORTE VERTICAL DE MOBILIÁRIOS DE SALAS DE FORMA MANUAL – COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | Metragem | Quant |  |  |  |  | 4287.1 | m²
|  |  | 2143.55 | 2
4 | LUMINÁRIAS
4.1 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | [7 empty] | 334 | unid
| Pavimento Térreo | Luminárias
| Sala de aula C1 | 8
| Sala de aula C2 | 8
| Sala de aula C3 | 8
| Sala de aula C4 | 8
| Sala de aula C5 | 8
| Sala de aula C6 | 8
| Laboratório C1 | 12
| Laboratório C2 | 12
| Laboratório C3 | 12
| Laboratório C4 | 12
| Laboratório C5 | 12
| Laboratório C6 - laboratório informática | 9
| Laboratório C7 - divisórias internas / equipamentos | 12
| Laboratório C8 - divisória interna / células | 12
| Laboratório C9 | 12
| Laboratório C10 | 12
| Almoxarifado - reagentes químicos | 3
| Laboratório C11 | 12
| Recepção | 2
| Banheiro Feminino Alunos | 4
| Banheiro Masculino Alunos | 4
| Sala final corredor - ao lado C3 | 2
| Sala final corredor - ao lado C4 | 2
| Corredores Salas de aula | 15
| Corredores Banheiros e Laboratórios C4/C5/C7/C8 | 14
| Corredores Laboratórios C1/C2/C3/C9/C10/C11 | 25
| Subtotal | 248
| Pavimento Inferior | Luminárias
| Miniauditório | 9
| Banheiro Femino Servidores | 2
| Banheiro Masculino Servidores | 2
| Copa | 2
| Laboratório C12 | 6
| Sala prof C1 | 3
| Sala prof C2 | 3
| Sala prof C3 | 3
| Sala prof C4 | 3
| Sala prof C5 | 3
| Sala prof C6 | 3
| Sala prof C7 | 3
| Sala prof C8 | 3
| Sala prof C9 | 3
| Sala prof C10 | 3
| Sala prof C11 | 3
| Coordenação Técnico Química | 2
| Coordenação Química Industrial | 3
| Coordenação Licenciatura em Química | 2
| Sala de Espera C1 - C2 | 2
| Sala de Espera C3 - C5 | 2
| Sala de Espera C6 - C8 | 2
| Sala de Espera C9 - C11 | 2
| Corredores | 17
| Subtotal | 86
4.2 | Plafon Led de embutir 38w a 45w 6500k Bivolt 620x620mm | [7 empty] | 334 | unid
| Pavimento Térreo | Luminárias
| Sala de aula C1 | 8
| Sala de aula C2 | 8
| Sala de aula C3 | 8
| Sala de aula C4 | 8
| Sala de aula C5 | 8
| Sala de aula C6 | 8
| Laboratório C1 | 12
| Laboratório C2 | 12
| Laboratório C3 | 12
| Laboratório C4 | 12
| Laboratório C5 | 12
| Laboratório C6 - laboratório informática | 9
| Laboratório C7 - divisórias internas / equipamentos | 12
| Laboratório C8 - divisória interna / células | 12
| Laboratório C9 | 12
| Laboratório C10 | 12
| Almoxarifado - reagentes químicos | 3
| Laboratório C11 | 12
| Recepção | 2
| Banheiro Feminino Alunos | 4
| Banheiro Masculino Alunos | 4
| Sala final corredor - ao lado C3 | 2
| Sala final corredor - ao lado C4 | 2
| Corredores Salas de aula | 15
| Corredores Banheiros e Laboratórios C4/C5/C7/C8 | 14
| Corredores Laboratórios C1/C2/C3/C9/C10/C11 | 25
| Subtotal | 248
| Pavimento Inferior | Luminárias
| Miniauditório | 9
| Banheiro Femino Servidores | 2
| Banheiro Masculino Servidores | 2
| Copa | 2
| Laboratório C12 | 6
| Sala prof C1 | 3
| Sala prof C2 | 3
| Sala prof C3 | 3
| Sala prof C4 | 3
| Sala prof C5 | 3
| Sala prof C6 | 3
| Sala prof C7 | 3
| Sala prof C8 | 3
| Sala prof C9 | 3
| Sala prof C10 | 3
| Sala prof C11 | 3
| Coordenação Técnico Química | 2
| Coordenação Química Industrial | 3
| Coordenação Licenciatura em Química | 2
| Sala de Espera C1 - C2 | 2
| Sala de Espera C3 - C5 | 2
| Sala de Espera C6 - C8 | 2
| Sala de Espera C9 - C11 | 2
| Corredores | 17
| Subtotal | 86
5 | PINTURA PAREDES E JUNTA DE DILATAÇÃO
5.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [7 empty] | 2746.716 | m²
| Pavimento Térreo | Comp Linear | Pé Direito
| Sala de aula C1 | 29 | 2.65 | 76.85
| Sala de aula C2 | 29 | 2.65 | 76.85
| Sala de aula C3 | 29 | 2.65 | 76.85
| Sala de aula C4 | 29 | 2.65 | 76.85
| Sala de aula C5 | 29 | 2.65 | 76.85
| Sala de aula C6 | 29 | 2.65 | 76.85
| Laboratório C1 | 32 | 2.65 | 84.8
| Laboratório C2 | 32 | 2.65 | 84.8
| Laboratório C3 | 34.2 | 2.65 | 90.63
| Laboratório C4 | 32 | 2.65 | 84.8
| Laboratório C5 | 32 | 2.65 | 84.8
| Laboratório C6 - laboratório informática | 32 | 2.65 | 84.8
| Laboratório C7 - divisórias internas / equipamentos | 32 | 2.65 | 84.8
| Laboratório C8 - divisória interna / células | 32 | 2.65 | 84.8
| Laboratório C9 | 32 | 2.65 | 84.8
| Laboratório C10 | 32 | 2.65 | 84.8
| Almoxarifado - reagentes químicos | 19 | 2.65 | 50.35
| Laboratório C11 | 32 | 2.65 | 84.8
| Recepção |  | 2.65 | 0
| Banheiro Feminino Alunos |  | 2.65 | 0
| Banheiro Masculino Alunos |  | 2.65 | 0
| Sala final corredor - ao lado C3 | 19.34 | 2.65 | 51.251
| Sala final corredor - ao lado C4 | 19.34 | 2.65 | 51.251
| Corredores Salas de aula | 93.99 | 2.65 | 249.0735
| Corredores Banheiros e Laboratórios C4/C5/C7/C8 | 116.92 | 2.65 | 309.838
| Corredores Laboratórios C1/C2/C3/C9/C10/C11 | 73.05 | 2.65 | 193.5825
|  |  | Subtotal | 2305.076
| Pavimento Inferior | Comp Linear | Pé Direito
| Miniauditório | 31.6 | 2.65 | 83.74
| Banheiro Femino Servidores | 18 | 2.65 | 47.7
| Banheiro Masculino Servidores | 18 | 2.65 | 47.7
| Copa | 16.4 | 2.65 | 43.46
| Laboratório C12 | 29 | 2.65 | 76.85
| Sala prof C1 | 13.57 | 2.65 | 35.9605
| Sala prof C2 | 13.57 | 2.65 | 35.9605
| Sala prof C3 | 13.57 | 2.65 | 35.9605
| Sala prof C4 | 13.57 | 2.65 | 35.9605
| Sala prof C5 | 13.57 | 2.65 | 35.9605
| Sala prof C6 | 13.57 | 2.65 | 35.9605
| Sala prof C7 | 13.57 | 2.65 | 35.9605
| Sala prof C8 | 13.57 | 2.65 | 35.9605
| Sala prof C9 | 13.57 | 2.65 | 35.9605
| Sala prof C10 | 13.57 | 2.65 | 35.9605
| Sala prof C11 | 13.57 | 2.65 | 35.9605
| Coordenação Técnico Química | 11.6 | 2.65 | 30.74
| Coordenação Química Industrial | 13.57 | 2.65 | 35.9605
| Coordenação Licenciatura em Química | 11.6 | 2.65 | 30.74
| Sala de Espera C1 - C2 | 10.67 | 2.65 | 28.2755
| Sala de Espera C3 - C5 | 10.67 | 2.65 | 28.2755
| Sala de Espera C6 - C8 | 10.67 | 2.65 | 28.2755
| Sala de Espera C9 - C11 | 10.67 | 2.65 | 28.2755
| Corredores | 99.92 | 2.65 | 264.788
|  |  | Subtotal | 441.64
5.2 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018 | [7 empty] | 18 | m
Metragem linear da junta de dilatação do Bloco / pav térreo e inferior
6 | LIMPEZA FINAL DE OBRA
6.1 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | Área | [6 empty] | 2143.55 | m²
| Área de piso = Área de forro removido | 2143.55
6.2 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | [7 empty] | 273.21 | m²
| Pavimento Térreo | J1 | J1A | J2 | J3 | J4 | B1
| Sala de aula C1 | 2 |  | 1
| Sala de aula C2 | 2 |  | 1
| Sala de aula C3 | 2 |  |  | 2
| Sala de aula C4 | 2 |  |  | 2
| Sala de aula C5 | 2 |  | 1
| Sala de aula C6 | 2 |  | 1
| Laboratório C1 | 3
| Laboratório C2 | 2 |  |  | 2
| Laboratório C3 | 2 |  |  | 2
| Laboratório C4 | 2 |  |  | 2
| Laboratório C5 | 2 |  |  | 2
| Laboratório C6 - laboratório informática | 2
| Laboratório C7 - divisórias internas / equipamentos | 2 |  |  | 2
| Laboratório C8 - divisória interna / células | 2 |  |  | 2
| Laboratório C9 | 2 |  |  | 2
| Laboratório C10 | 2 |  |  | 2
| Almoxarifado - reagentes químicos |  | 1
| Laboratório C11 | 3
Recepção
| Banheiro Feminino Alunos | [5 empty] | 10
| Banheiro Masculino Alunos | [5 empty] | 10
| Sala final corredor - ao lado C3 |  |  |  |  | 1
| Sala final corredor - ao lado C4 |  |  |  |  | 1
Corredores Salas de aula
Corredores Banheiros e Laboratórios C4/C5/C7/C8
Corredores Laboratórios C1/C2/C3/C9/C10/C11
| Quantidade | 36 | 1 | 4 | 20 | 2 | 20
| Área janela | 3.85 | 3.3 | 3.5 | 1.75 | 2.4 | 0.6
| Subtotal | 138.6 | 3.3 | 14 | 35 | 4.8 | 12
| Pavimento Inferior | J1 | J1A | J5 | J6 | J7 | J8 | B1
| Miniauditório |  | 2
| Banheiro Femino Servidores | [6 empty] | 6
| Banheiro Masculino Servidores | [6 empty] | 6
| Copa |  |  |  |  | 1
| Laboratório C12 | 2
| Sala prof C1 | [5 empty] | 1
| Sala prof C2 | [5 empty] | 1
| Sala prof C3 | [5 empty] | 1
| Sala prof C4 | [5 empty] | 1
| Sala prof C5 |  |  | 1
| Sala prof C6 |  |  | 1
| Sala prof C7 | [5 empty] | 1
| Sala prof C8 | [5 empty] | 1
| Sala prof C9 | [5 empty] | 1
| Sala prof C10 | [5 empty] | 1
| Sala prof C11 | [5 empty] | 1
Coordenação Técnico Química
| Coordenação Química Industrial | [5 empty] | 1
Coordenação Licenciatura em Química
| Sala de Espera C1 - C2 |  |  |  | 1
| Sala de Espera C3 - C5 |  |  |  | 1
| Sala de Espera C6 - C8 |  |  |  | 1
| Sala de Espera C9 - C11 |  |  |  | 1
Corredores
| Quantidade | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 12
| Área janela | 3.85 | 3.3 | 2.805 | 1.4 | 2.2 | 3.06 | 0.6
| Subtotal | 7.7 | 6.6 | 5.61 | 5.6 | 2.2 | 30.6 | 7.2

## Curva ABC
Instituto Federal do Esírito Santo
CURVA ABC
Contratante: Instituto Federal do Espírito Santo
Obra: Substituição do forro do Bloco C
Campus: Aracruz
Data Base do orçamento: Desonerado - SINAPI 11/2021 e DER-ES 11/2021
BDI utilizado: 28,82%
Descrição | Valor (R$) | % | % Acumulada
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE -INSTALADO ( INCLUSO TODOS MATERIAS E MAO DE OBRA) | 513894.68 | 67.64% | 67.64% | A
INSTALAÇÃO DE PAINEL EMBUTIR 44W LED SLIM 60X60 BRANCO FRIO – REFERENCIA 97589 SINAPI | 97237.42 | 12.8% | 80.44% | A
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (A SER PAGO CONFORME MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS) | 52230.56 | 6.875% | 87.32% | B
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 47985.13 | 6.316% | 93.63% | B
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | 11308.26 | 1.488% | 95.12% | C
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 9903.2 | 1.304% | 96.43% | C
ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE IIB), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA-REFERENCIA 30304 | 6723.82 | 0.885% | 97.31% | C
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | 4415.71 | 0.5812% | 97.89% | C
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO. – REFERENCIA IOPES 20356 | 3658.48 | 0.4816% | 98.37% | C
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACÃO DE OBRA – REFERENCIA IOPES 20344 | 3606.96 | 0.4748% | 98.85% | C
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | 2499 | 0.3289% | 99.18% | C
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018 | 2139.48 | 0.2816% | 99.46% | C
TRANSPORTE VERTICAL DE MOBILIÁRIOS DE SALAS DE FORMA MANUAL – COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | 1543.36 | 0.2031% | 99.66% | C
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA – REFERENCIA 97113 SINAPI | 1167.9 | 0.1537% | 99.82% | C
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | 863.34 | 0.1136% | 99.93% | C
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 437.54 | 0.05759% | 99.99% | C
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | 100.5 | 0.01323% | 100% | C
759715.34

## Composição de Custo Unitário
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
Contratante: | Instituto Federal do Espírito Santo
Obra: | Substituição do forro do Bloco C
Campus: | Aracruz
Data Base do orçamento: | Desonerado - SINAPI 11/2021 e DER-ES 11/2021
BDI utilizado: | 28.82%
CÓDIGO (item) |  | SERVIÇO: |  |  |  |  | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO 01 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( A SER PAGO CONFORME MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS) |  |  |  |  | UNIDADE
REFERENCIAL | CÓDIGO |  |  | UND | COEFICIENTE | SALÁRIO | CUSTO
[6 empty] | BASE | HORÁRIO
SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MES | 0.2777 | 16273.61 | 4519.1815
SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | MES | 1 | 5617.16 | 5617.16
[5 empty] | (A) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA |  | 10136.3415
REFERENCIAL | CÓDIGO | MATERIAIS/SERVIÇOS |  | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO
TOTAL
0
[5 empty] | (B) CUSTO DE MATERIAIS-TOTAL |  | 0
REFERENCIAL | CÓDIGO | EQUIPAMENTOS |  | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO EQUIPAMENTO
0
0
0
[5 empty] | ( C) CUSTO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL |  | 0
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI - TOTAL (A) + (B) + ( C): |  | 10136.3415
CÓDIGO (item) |  | SERVIÇO: |  |  |  |  | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO 02 |  | ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO. – REFERENCIA IOPES 20356 |  |  |  |  | MES
REFERENCIAL | CÓDIGO |  |  | UND | COEFICIENTE | SALÁRIO | CUSTO
[6 empty] | BASE | HORÁRIO
0
0
[5 empty] | (A) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA |  | 0
REFERENCIAL | CÓDIGO | MATERIAIS/SERVIÇOS |  | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO
TOTAL
IOPES | 71707 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER P/ ALMOX 6.00X2.40X2.40M (LABOR) |  | UNID. | 1 | 710 | 710
[5 empty] | (B) CUSTO DE MATERIAIS-TOTAL |  | 710
REFERENCIAL | CÓDIGO | EQUIPAMENTOS |  | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO EQUIPAMENTO
0
0
0
[5 empty] | ( C) CUSTO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL |  | 0
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI - TOTAL (A) + (B) + ( C): |  | 710
CÓDIGO (item) |  | SERVIÇO: |  |  |  |  | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO 03 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACÃO DE OBRA – REFERENCIA IOPES 20344 |  |  |  |  | MES
REFERENCIAL | CÓDIGO |  |  | UND | COEFICIENTE | SALÁRIO | CUSTO
[6 empty] | BASE | HORÁRIO
0
0
[5 empty] | (A) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA |  | 0
REFERENCIAL | CÓDIGO | MATERIAIS/SERVIÇOS |  | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO
TOTAL
IOPES | 71820 | MOBILIZAÇÃO E DESMOB. CONTEINER P/BARRACÃO DE OBRA (LABOR) |  | UNID. | 1 | 1400 | 1400
[5 empty] | (B) CUSTO DE MATERIAIS-TOTAL |  | 1400
REFERENCIAL | CÓDIGO | EQUIPAMENTOS |  | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO EQUIPAMENTO
0
0
0
[5 empty] | ( C) CUSTO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL |  | 0
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI - TOTAL (A) + (B) + ( C): |  | 1400
CÓDIGO (item) |  | SERVIÇO: |  |  |  |  | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO 04 |  | ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE IIB), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA-REFERENCIA 30304 IOPES |  |  |  |  | M3
REFERENCIAL | CÓDIGO |  |  | UND | COEFICIENTE | SALÁRIO | CUSTO
[6 empty] | BASE | HORÁRIO
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.63 | 16.57 | 10.4391
0
[5 empty] | (A) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA |  | 10.4391
REFERENCIAL | CÓDIGO | MATERIAIS/SERVIÇOS |  | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO
TOTAL
IOPES | 70114 | REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL |  | M3 | 1 | 52 | 52
[5 empty] | (B) CUSTO DE MATERIAIS-TOTAL |  | 52
REFERENCIAL | CÓDIGO | EQUIPAMENTOS |  | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO EQUIPAMENTO
0
0
0
[5 empty] | ( C) CUSTO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL |  | 0
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI - TOTAL (A) + (B) + ( C): |  | 62.4391
CÓDIGO (item) |  | SERVIÇO: |  |  |  |  | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO 05 |  | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE -INSTALADO ( INCLUSO TODOS MATERIAS E MAO DE OBRA) - REFERENCIA 39513 SINAPI |  |  |  |  | M2
REFERENCIAL | CÓDIGO |  |  | UND | COEFICIENTE | SALÁRIO | CUSTO
[6 empty] | BASE | HORÁRIO
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 1.5096 | 18.02 | 27.203
0
[5 empty] | (A) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA |  | 27.203
REFERENCIAL | CÓDIGO | MATERIAIS/SERVIÇOS |  | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO
TOTAL
SINAPI | 39513 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE -INSTALADO ( INCLUSO TODOS MATERIAS E MAO DE OBRA) |  | M2 | 1 | 158.9 | 158.9
[5 empty] | (B) CUSTO DE MATERIAIS-TOTAL |  | 158.9
REFERENCIAL | CÓDIGO | EQUIPAMENTOS |  | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO EQUIPAMENTO
0
0
0
[5 empty] | ( C) CUSTO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL |  | 0
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI - TOTAL (A) + (B) + ( C): |  | 186.103
CÓDIGO (item) |  | SERVIÇO: |  |  |  |  | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO 06 |  | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA – REFERENCIA 97113 SINAPI |  |  |  |  | M2
REFERENCIAL | CÓDIGO |  |  | UND | COEFICIENTE | SALÁRIO | CUSTO
[6 empty] | BASE | HORÁRIO
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.0117 | 16.57 | 0.19387
0
[5 empty] | (A) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA |  | 0.19387
REFERENCIAL | CÓDIGO | MATERIAIS/SERVIÇOS |  | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO
TOTAL
SINAPI | 42408 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA |  | M2 | 1 | 1.58 | 1.58
[5 empty] | (B) CUSTO DE MATERIAIS-TOTAL |  | 1.58
REFERENCIAL | CÓDIGO | EQUIPAMENTOS |  | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO EQUIPAMENTO
0
0
0
[5 empty] | ( C) CUSTO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL |  | 0
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI - TOTAL (A) + (B) + ( C): |  | 1.7739
CÓDIGO (item) |  | SERVIÇO: |  |  |  |  | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO 07 |  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) |  |  |  |  | MXMES
REFERENCIAL | CÓDIGO |  |  | UND | COEFICIENTE | SALÁRIO | CUSTO
[6 empty] | BASE | HORÁRIO
0
[5 empty] | (A) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA |  | 0
REFERENCIAL | CÓDIGO | MATERIAIS/SERVIÇOS |  | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO
TOTAL
SINAPI | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) |  | MXMES | 1 | 13 | 13
[5 empty] | (B) CUSTO DE MATERIAIS-TOTAL |  | 13
REFERENCIAL | CÓDIGO | EQUIPAMENTOS |  | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO EQUIPAMENTO
0
0
0
[5 empty] | ( C) CUSTO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL |  | 0
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI - TOTAL (A) + (B) + ( C): |  | 13
CÓDIGO (item) |  | SERVIÇO: |  |  |  |  | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO 08 |  | INSTALAÇÃO DE PAINEL EMBUTIR 40W LED SLIM 62X62 BRANCO FRIO – REFERENCIA 97589 SINAPI |  |  |  |  | UNIDADE
REFERENCIAL | CÓDIGO |  |  | UND | COEFICIENTE | SALÁRIO | CUSTO
[6 empty] | BASE | HORÁRIO
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.5355 | 23.95 | 12.8252
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.2231 | 18.69 | 4.1697
[5 empty] | (A) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA |  | 16.995
REFERENCIAL | CÓDIGO | MATERIAIS/SERVIÇOS |  | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO
TOTAL
| mercado | PLAFON LED DE EMBUTIR 40W A 46W 6500K BIVOLT 620X620MM |  | und | 1 | 209 | 209
[5 empty] | (B) CUSTO DE MATERIAIS-TOTAL |  | 209
[13 empty] | quant. | valor
REFERENCIAL | CÓDIGO | EQUIPAMENTOS |  | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO EQUIPAMENTO | 1 | cotação | 209 | KILUZ | LUM.EMB 62CM 40W 6500K IMPOR | 334 | 209
[8 empty] | 2 | cotação | 287 | AVANTI | EMB. LED QUAD. 40W 62CM 6400K | 334 | 287
[7 empty] | 0 | 3 | cotação | 199.8 | MIL LÂMPADAS | PAINEL LED EMB. QUAD. ALUM. 62CM | 334 | 199.8
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 40W BI-VOLT 6.500K - (80476004) - BASE
[7 empty] | 0 |  | 209
[5 empty] | ( C) CUSTO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL |  | 0
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI - TOTAL (A) + (B) + ( C): |  | 225.995
CÓDIGO (item) |  | SERVIÇO: |  |  |  |  | UNIDADE:
COMPOSIÇÃO 09 |  | TRANSPORTE VERTICAL DE MOBILIÁRIOS DE SALAS DE FORMA MANUAL – COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  |  |  |  | M2
REFERENCIAL | CÓDIGO |  |  | UND | COEFICIENTE | SALÁRIO | CUSTO
[6 empty] | BASE | HORÁRIO
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.017 | 16.57 | 0.28169
0
[5 empty] | (A) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA |  | 0.28169
REFERENCIAL | CÓDIGO | MATERIAIS/SERVIÇOS |  | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO
TOTAL
[6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | (B) CUSTO DE MATERIAIS-TOTAL |  | 0
REFERENCIAL | CÓDIGO | EQUIPAMENTOS |  | UND | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO EQUIPAMENTO
0
0
0
[5 empty] | ( C) CUSTO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL |  | 0
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI - TOTAL (A) + (B) + ( C): |  | 0.28169
ASSINATURA ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

## Cronograma Físico-Financeiro
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Contratante: | Instituto Federal do Espírito Santo
Obra: | Substituição do forro do Bloco C
Campus: | Aracruz
Data Base do orçamento: | Desonerado - SINAPI 11/2021 e DER-ES 11/2021
BDI utilizado: | 28.82%
Item | Descrição | Total por Etapa | % | 30 DIAS | % | 60 DIAS | % | 90 DIAS | % | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS GERAIS | 52230.56 | 25% | 13057.64 | 25% | 13057.64 | 25% | 13057.64 | 25% | 13057.64 | 100%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 22341.1 | 25% | 5585.275 | 25% | 5585.275 | 25% | 5585.275 | 25% | 5585.275 | 100%
3 | TETOS E FORROS | 532065.06 | 25% | 133016.265 | 25% | 133016.265 | 25% | 133016.265 | 25% | 133016.265 | 100%
4 | LUMINÁRIAS | 97674.96 | 25% | 24418.74 | 25% | 24418.74 | 25% | 24418.74 | 25% | 24418.74 | 100%
5 | PINTURA PAREDES E JUNTA DE DILATAÇÃO | 50124.61 | 25% | 12531.1525 | 25% | 12531.1525 | 25% | 12531.1525 | 25% | 12531.1525 | 100%
6 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 5279.05 | 25% | 1319.7625 | 25% | 1319.7625 | 25% | 1319.7625 | 25% | 1319.7625 | 100%
| TOTAL | 759715.34
| SOMA ETAPA |  | 25% | 189928.835 | 25% | 189928.835 | 25% | 189928.835 | 25% | 189928.835
| SOMA ACUMULADA |  | 25% | 189928.835 | 50% | 379857.67 | 75% | 569786.505 | 100% | 759715.34
ASSINATURA ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

## Encargos sociais
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA ESPIRITO SANTO
COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS E OBRAS DE ENGENHARIA
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (COM DESONERAÇÃO) – SINAPI - 10/2020 - ES
| Grupo “A” – Obrigações sociais | Percentual horista | Percentual mensalista
A1 | INSS | 0 | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | SALARIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 1% | 1%
| Total do Grupo “A” | 17.8% | 17.8%
| Grupo “B” – Gratificações e tempo não trabalhado | Percentual | Percentual
B1 | Repouso semanal remunerado | 17.92% | 0%
B2 | Feriados | 4.31% | 0%
B3 | Auxílio-Enfermidade | 0.88% | 0.67%
B4 | 13º. Salário | 10.95% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de chuvas | 1.37% | 0%
B8 | Auxilio Acidente de trabalho | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 10.54% | 8.02%
B10 | Salario Maternidade | 0.03% | 0.03%
| Total do Grupo “B” | 46.91% | 17.75%
| Grupo “C” – Indenizações em rescisões sem justa causa | Percentual | Percentual
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.8% | 4.41%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14% | 0.1%
C3 | Férias indenizadas | 3.25% | 2.48%
C4 | Deposito Rescisão sem Justa Causa | 3.51% | 2.67%
C5 | Indenização Adicional | 0.49% | 0.37%
| Total do Grupo “C” | 13.19% | 10.03%
| Grupo “D” – Reincidências | Percentual | Percentual
D1 | Reincidencia de Grupo “A” sobre o Grupo “B” | 8.35% | 3.16%
D2 | Reincidencia de Grupo “A” sobre o aviso prévio trabalhado e reincidencia do FGTS sobre aviso Prévio indenizado. | 0.49% | 0.37%
| Total do Grupo “D” | 8.84% | 3.53%
| Grupo “E” – Encargos complementares | Percentual | Percentual
E1 | Incidência do Grupo “A” sobre o Grupo “B” | 0% | 0%
| Total do Grupo “E” | 0% | 0%
TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D+E) |  | 86.74% | 49.11%
OBS.: *Grupo E deverá ser apropriado como item de custo direto

## BDI obra
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO
COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS E OBRAS DE ENGENHARIA
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ITEM | COMPONENTE | %
MÁXIMO
A | Bonificação | 6.16
A.1 | Lucro | 6.16
B | Despesas Indiretas | 5.36
B.1 | Seguro + Garantia | 0.8
B.2 | Risco | 0.97
B.3 | Despesas Financeiras | 0.59
B.4 | Administração Central | 3
C | Tributos | 13.15
C.1 | COFINS | 3
C.2 | PIS | 0.65
C.3 | ISS proporcional do município | 5
C.4 | Contribuições Previdenciárias - Lei n° 13161/2015 | 4.5
| TOTAL | 28.82
____________, ____ de ________ de 20___
onde:
AC - Administração Central
S - Seguro
G - Garantia
DF - Despesas Financeiras
L - Lucro
T - Tributos
Percentuais médios do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P, de 25/09/2013.
ASSINATURA ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

## BDI equip
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO
COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS E OBRAS DE ENGENHARIA
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EQUIPAMENTOS
ITEM | COMPONENTE | %
MÁXIMO
A | Bonificação | 3.9
A.1 | Lucro | 3.9
B | Despesas Indiretas | 3.21
B.1 | Seguro + Garantia | 0.3
B.2 | Risco | 0.56
B.3 | Despesas Financeiras | 0.85
B.4 | Administração Central | 1.5
C | Tributos | 8.15
C.1 | COFINS | 3
C.2 | PIS | 0.65
C.3 | ISS | 0
C.4 | Contribuições Previdênciárias - Lei n° 13161/2015 | 4.5
| TOTAL | 16.7878
____________, ____ de ________ de 20___
onde:
AC - Administração Central
S - Seguro
G - Garantia
DF - Despesas Financeiras
L - Lucro
T - Tributos
Percentuais médios do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P, de 25/09/2013.
ASSINATURA ENGENHEIRO RESPONSÁVEL